Практическая работа №4

Тема: Разработка этапов и календарного плана внедрения программного обеспечения

1. Цель работы

Научиться определять основные этапы внедрения программного обеспечения, устанавливать последовательность выполнения работ, оценивать их продолжительность и формировать календарный план внедрения программного продукта.

Задание 1. Определение основных этапов внедрения

| № | Этап внедрения | Краткое описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка | Определение условий и ресурсов для внедрения. |
| 2 | Проверка рабочего места | Проверка компьютеров на соответствие системным требованиям. |
| 3 | Подготовка программного окружения | Установка необходимых компонентов и .NET. |
| 4 | Настройка MS SQL Server | Подготовка сервера и параметров базы данных. |
| 5 | Установка HelpDesk | Установка клиентского приложения на компьютеры пользователей. |
| 6 | Настройка подключения | Настройка подключения HelpDesk к MS SQL Server через ADO.NET. |
| 7 | Проверка системы | Тестирование авторизации, заявок и основных функций. |
| 8 | Подготовка пользователей | Создание учётных записей и проведение инструктажа. |
| 9 | Ввод в эксплуатацию | Контрольный запуск и начало полноценной работы системы. |

Задание 2. Определение работ внутри этапов

| Этап | Какие работы необходимо выполнить |
| --- | --- |
| Подготовка | Определить компьютеры и ответственных; подготовить план внедрения. |
| Проверка рабочего места | Проверить ОС и характеристики компьютера; проверить сеть и свободное место. |
| Подготовка программной среды | Установить .NET; проверить необходимые компоненты и права. |
| Настройка MS SQL Server | Установить или проверить MS SQL Server; настроить доступ к серверу. |
| Установка HelpDesk | Установить приложение; проверить запуск. |
| Настройка подключения | Указать адрес сервера; настроить строку подключения ADO.NET. |
| Проверка системы | Проверить авторизацию; проверить добавление и получение заявки. |
| Подготовка пользователей | Создать учётные записи; провести инструктаж. |
| Ввод в эксплуатацию | Выполнить контрольный запуск; начать работу пользователей. |

Задание 3. Определение правильной последовательности

1. Проверить системные требования.

2. Проверить сетевое подключение.

3. Настроить MS SQL Server.

4. Создать базу данных HelpDeskDB.

5. Установить HelpDesk.

6. Настроить строку подключения.

7. Создать пользователей.

8. Выполнить контрольный вход.

9. Проверить добавление заявки.

10. Создать резервную копию.

11. Провести инструктаж пользователя.

12. Начать эксплуатацию.

Задание 4. Определение зависимостей между работами

| Работа | Предыдущая необходимая работа |
| --- | --- |
| Создание базы данных | Настройка MS SQL Server |
| Настройка строки подключения | Создание HelpDeskDB и настройка MS SQL Server |
| Проверка авторизации | Установка HelpDesk и настройка подключения |
| Проверка добавления заявки | Успешная авторизация и доступ к базе данных |
| Обучение пользователя | Проверка работоспособности системы |
| Ввод системы в эксплуатацию | Завершение тестирования и обучения пользователей |

Задание 5. Определение ответственных

| Работа | Ответственный |
| --- | --- |
| Проверка компьютера | Системный администратор |
| Установка .NET | Системный администратор |
| Настройка MS SQL Server | Администратор базы данных |
| Создание HelpDeskDB | Администратор базы данных |
| Настройка подключения ADO.NET | Разработчик |
| Установка приложения | Системный администратор |
| Проверка работоспособности | Специалист технической поддержки |
| Создание пользователей | Системный администратор |
| Обучение пользователей | Специалист технической поддержки |
| Контрольный запуск | Специалист технической поддержки |

Да. При внедрении небольшой системы один специалист может выполнять несколько ролей, если он обладает необходимыми знаниями и отвечает за соответствующие задачи.

Задание 6. Оценка продолжительности работ

| № | Работа | Продолжительность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверка системных требований | 20 минут |
| 2 | Проверка сетевого подключения | 15 минут |
| 3 | Установка необходимых компонентов | 30 минут |
| 4 | Настройка MS SQL Server | 45 минут |
| 5 | Создание базы данных | 20 минут |
| 6 | Установка HelpDesk | 20 минут |
| 7 | Настройка подключения | 20 минут |
| 8 | Проверочное тестирование | 40 минут |
| 9 | Создание пользователей | 20 минут |
| 10 | Обучение пользователей | 60 минут |
| 11 | Создание резервной копии | 15 минут |
| 12 | Контрольный запуск | 20 минут |

Задание 7. Определение суммарного времени внедрения

Общее время: 325 минут, или 5 часов 25 минут.

Все ли работы обязательно выполняются строго последовательно? Нет.

Не все работы обязательно выполняются строго последовательно, потому что отдельные независимые действия можно выполнять одновременно при наличии нескольких специалистов.

Пример параллельных работ: проверку компьютеров пользователей и подготовку программной среды можно выполнять одновременно на разных рабочих местах.

Задание 8. Разработка календарного плана внедрения

День 1

| Время / порядок | Работа | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 09:00–09:20 | Проверка системных требований | Системный администратор | Рабочие места проверены |
| 09:20–09:35 | Проверка сетевого подключения | Системный администратор | Сеть работает |
| 09:35–10:05 | Установка необходимых компонентов | Системный администратор | Программная среда подготовлена |
| 10:05–10:50 | Настройка MS SQL Server | Администратор БД | Сервер настроен |

День 2

| Время / порядок | Работа | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 09:00–09:20 | Создание базы данных HelpDeskDB | Администратор БД | База данных создана |
| 09:20–09:40 | Установка HelpDesk | Системный администратор | Приложение установлено |
| 09:40–10:00 | Настройка подключения ADO.NET | Разработчик | Подключение настроено |
| 10:00–10:40 | Проверочное тестирование | Техническая поддержка | Основные функции работают |

День 3

| Время / порядок | Работа | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 09:00–09:20 | Создание пользователей | Системный администратор | Учётные записи созданы |
| 09:20–10:20 | Обучение пользователей | Техническая поддержка | Пользователи проинструктированы |
| 10:20–10:35 | Создание резервной копии | Администратор БД | Резервная копия создана |
| 10:35–10:55 | Контрольный запуск | Техническая поддержка | Система готова к эксплуатации |

Задание 9. Определение контрольных точек

| № | Контрольная точка | Как проверить |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рабочее место соответствует требованиям | Проверить характеристики компьютера |
| 2 | Сетевое подключение работает | Проверить соединение с сервером |
| 3 | MS SQL Server настроен | Проверить доступность сервера |
| 4 | HelpDesk подключается к базе | Выполнить проверочный вход |
| 5 | Заявки работают | Создать и сохранить тестовую заявку |
| 6 | Пользователи готовы к работе | Провести инструктаж и контрольный запуск |

Задание 10. Анализ нарушения последовательности

1. В неправильной последовательности были выполнены установка HelpDesk и проверка входа до настройки MS SQL Server, создания HelpDeskDB и обновления строки подключения.

2. До проверки входа необходимо было настроить MS SQL Server, создать базу HelpDeskDB, проверить сеть и указать актуальную строку подключения.

3. Отсутствие календарного плана и последовательности действий приводит к ошибкам, повторному выполнению работ, потере времени и невозможности корректно проверить отдельные компоненты системы.

Задание 11. Построение схемы внедрения

Проверка рабочего места

↓

Подготовка программного окружения

↓

Настройка MS SQL Server

↓

Создание HelpDeskDB

↓

Установка HelpDesk

↓

Настройка подключения через ADO.NET

↓

Проверочное тестирование

↓

Подготовка пользователей

↓

Ввод в эксплуатацию

Задание 12. Формирование итогового календарного плана

| № | Этап | Работа | Продолжительность | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка | Проверка системных требований | 20 мин | Системный администратор | Рабочие места готовы |
| 2 | Проверка рабочего места | Проверка сети | 15 мин | Системный администратор | Сетевое подключение работает |
| 3 | Подготовка программной среды | Установка компонентов | 30 мин | Системный администратор | Среда подготовлена |
| 4 | Настройка MS SQL Server | Настройка сервера | 45 мин | Администратор БД | MS SQL Server готов |
| 5 | Настройка MS SQL Server | Создание HelpDeskDB | 20 мин | Администратор БД | База создана |
| 6 | Установка HelpDesk | Установка приложения | 20 мин | Системный администратор | Приложение установлено |
| 7 | Настройка подключения | Настройка ADO.NET | 20 мин | Разработчик | Подключение работает |
| 8 | Проверка системы | Проверочное тестирование | 40 мин | Техническая поддержка | Функции проверены |
| 9 | Подготовка пользователей | Создание пользователей и обучение | 80 мин | Техническая поддержка | Пользователи готовы |
| 10 | Ввод в эксплуатацию | Резервная копия и контрольный запуск | 35 мин | Администратор БД / ТП | Система введена в эксплуатацию |

Итоговый раздел для плана внедрения

Этапы и календарный план внедрения HelpDesk

Внедрение HelpDesk включает 9 основных этапов: подготовка, проверка рабочего места, подготовка программного окружения, настройка MS SQL Server, установка HelpDesk, настройка подключения, проверка системы, подготовка пользователей и ввод в эксплуатацию.

Плановая продолжительность отдельных работ составляет 5 часов 25 минут при последовательном выполнении. Основные исполнители: разработчик, системный администратор, администратор базы данных и специалист технической поддержки.

Наиболее важными этапами являются настройка MS SQL Server, создание HelpDeskDB, настройка подключения через ADO.NET и проверочное тестирование.

Главная контрольная точка перед началом эксплуатации — успешный контрольный запуск HelpDesk с авторизацией пользователя и выполнением операции с заявкой.

Вывод

В ходе практической работы были определены основные этапы внедрения HelpDesk от подготовки рабочих мест до ввода системы в эксплуатацию. Для каждого этапа установлены конкретные работы, ответственные исполнители и зависимости. Соблюдение последовательности необходимо для предотвращения ошибок при настройке базы данных, подключения и приложения. Продолжительность работ оценивается для планирования сроков внедрения и распределения ресурсов. Ответственные назначаются для контроля выполнения каждой работы. Контрольные точки позволяют убедиться в готовности системы перед переходом к следующему этапу. Примерное суммарное время выполнения работ составляет 5 часов 25 минут.

Контрольные вопросы

1. Что называется этапом внедрения?

Логически завершённая часть процесса ввода программного обеспечения в эксплуатацию.

2. Что такое календарный план внедрения?

Документ, в котором определяются работы, их последовательность, сроки, продолжительность, исполнители и ожидаемые результаты.

3. Для чего определяется продолжительность работ?

Для планирования сроков внедрения и распределения времени между работами.

4. Кто называется ответственным исполнителем?

Человек или роль, отвечающая за выполнение определённой работы.

5. Что такое зависимость между работами?

Условие, при котором одна работа может быть выполнена только после завершения другой.

6. Что такое контрольная точка?

Важный промежуточный результат, который проверяется перед переходом к следующему этапу.

7. Почему нельзя проверять подключение HelpDesk до настройки MS SQL Server?

Потому что без настроенного сервера и базы данных приложение не сможет корректно установить соединение.

8. Какие работы можно выполнять параллельно?

Например, проверку рабочих мест и подготовку программной среды на разных компьютерах.

9. Что должно быть сделано непосредственно перед вводом системы в эксплуатацию?

Необходимо завершить тестирование, подготовить пользователей, создать резервную копию и выполнить контрольный запуск.

10. Для чего нужен календарный план при внедрении программного обеспечения?

Для определения последовательности работ, сроков, исполнителей, зависимостей и ожидаемых результатов.